## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年城乡义务教育补助经费公用经费中央资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.55 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 我校于2025年年底收到该项目资金，由于年底时间紧急，我校未来得及进行对应项目的招标采购，因此资金未支出，在2026年，我校会加快资金执行进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.55 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我校从办学条件、学校管理、质量体系和办学效益4个系统，发展规划、自主办学等11个层面，以人为本、发展趋势等36个指标，共123点要素构成ABC三级综合评价体系，加强学校的“软件”和“硬件的建设，健全学校领导班子，加强教师队伍的建设。 | [5 empty] | 计划用于学校维修维护和日常运转。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.33
产出指标 |  | 数量指标 | 小学阶段应补助人数 | >= | 3500 | 人 | 3585 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 初中阶段应补助人数 | >= | 1200 | 人 | 1376 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 本校学生的毕业证考试（小学生毕业考、初中学业水平考试）是持续性需求 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生和家长对学校安全保障满意度 | >= | 98 | % | 90% | 5 | 4.59
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生、家长对办学条件满意度 | >= | 95 | % | 90% | 5 | 4.74
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 89.33 | 良

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 693.69 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 我校于2025年年底收到该项目资金，由于年底时间紧急，我校未来得及进行对应项目的招标采购，因此资金未支出，在2026年，我校会加快资金执行进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 693.69 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年加大各学段课程建力度设、增加设施设备投入，改善校园环境，提升教学水平。 | [5 empty] | 加大各学段课程建力度设、增加设施设备投入，改善校园环境，提升教学水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 校园提升改造 | = | 2 | 项 | 13 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 义务教育升学率 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年春季学期银龄教师补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 32 |  | 26.79 | 10 | 83.72 | 8.37
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 32 |  | 26.79 |  | 83.72
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时按量发放银龄教师补助，促进云南教育高质量发展。 | [5 empty] | 按时按量发放银龄教师补助，促进学校教学质量稳步提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.47
产出指标 |  | 数量指标 | 应受助银龄教师人数 | = | 4 | 人 | 4 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 发放及时率 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 银龄教师满意度 | >= | 95 | % | 90 | 10 | 9.47
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.84 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年普通高中生均公用经费省级补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 202 |  | 192.9 | 10 | 95.5 | 9.55
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 202 |  | 192.9 |  | 95.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 初中毕业学生顺利毕业并以优异的成绩升入理想的高中学校；高考上线率、一本上线率达到高中部责任目标的要求，总分600分以上人数再创新高。 | [5 empty] | 初中毕业学生顺利毕业并以优异的成绩升入理想的高中学校；高考上线率、一本上线率达到高中部责任目标的要求，总分600分以上人数再创新高。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.47
产出指标 |  | 数量指标 | 普通高中在校人数 | >= | 990 | 人 | 1139 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 高中学生高考一本上线率 | >= | 25 | % | 53.31 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 高中学生高考本科上线率 | >= | 85 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生、家长对办学条件满意度 | >= | 95 | % | 90 | 10 | 9.47
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.02 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省学生资助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.5 |  | 1.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于发放学生资助补助资金。 | [5 empty] | 按时按量发放学生资助补助资金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.46
产出指标 |  | 数量指标 | 普通高中在校学生人数 | >= | 996 | 人 | 1139 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 学校应受助学生全覆盖 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受助学生、家长对办学条件满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5 | 4.73
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生和家长对学校安全保障满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5 | 4.73
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.46 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 77.64 |  | 47.24 | 10 | 60.84 | 6.08
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 77.64 |  | 47.24 |  | 60.84
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据九年义务教育的要求：我校从办学条件、学校管理、质量体系和办学效益4个系统，发展规划、自主办学等11个层面，以人为本、发展趋势等36个指标，共123点要素构成ABC三级综合评价体系，加强学校的“软件”和“硬件的建设，健全学校领导班子，加强教师队伍的建设，力争小学、初中毕业学生顺利毕业，并以优异的成绩升入理想的中学。 | [5 empty] | 根据九年义务教育的要求：我校从办学条件、学校管理、质量体系和办学效益4个系统，发展规划、自主办学等11个层面，以人为本、发展趋势等36个指标，共123点要素构成ABC三级综合评价体系，加强学校的“软件”和“硬件的建设，健全学校领导班子，加强教师队伍的建设，力争小学、初中毕业学生顺利毕业，并以优异的成绩升入理想的中学。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 小学阶段应补助人数 | >= | 3500 | 人 | 3585 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 初中阶段应补助人数 | >= | 1200 | 人 | 1376 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 义务教育免费年限 | = | 9 | 年 | 9 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 85 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 85 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.08 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 477.69 |  | 477.69 |  | 477.69 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 477.69 |  | 477.69 |  | 477.69 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障学校编外人员工资支出，从而保证学校正常运转 | [5 empty] | 保障学校编外人员工资支出，从而保证学校正常运转
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.68
产出指标 |  | 数量指标 | 学校编外教师工资总额发放率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
产出指标 |  | 时效指标 | 学校编外教师工资发放及时率 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 学校正常运转 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学校编外教师满意度 | >= | 95 | % | 92 | 10 | 9.68
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.68 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 师大世纪金源学校教育收费成本专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 133.72 |  | 133.72 |  | 102.51 | 10 | 76.66 | 7.67
|  | 其中：当年财政拨款 | 133.72 |  | 133.72 |  | 102.51 |  | 76.66
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年加大幼儿园课程建设、设施设备投入，提升幼儿园办学条件；加强幼儿园教师培训投入，提高师资水平。 | [5 empty] | 2025年加大幼儿园课程建设、设施设备投入，提升幼儿园办学条件；加强幼儿园教师培训投入，提高师资水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.15
产出指标 |  | 数量指标 | 购置计划完成率 | >= | 95 | % | 98 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 幼儿园实际招生率 | >= | 95 | % | 90 | 10 | 9.47
产出指标 |  | 质量指标 | 设备购置合格率 | >= | 98 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 幼儿园对社会的影响力不断提升 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 幼儿园家长满意度 | >= | 95 | % | 92 | 10 | 9.68
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.82 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年学生资助补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.83 |  | 1.47 | 10 | 80.33 | 8.03
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.83 |  | 1.47 |  | 80.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于发放学生资助补助资金。 | [5 empty] | 按时按量发放学生资助补助资金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.46
产出指标 |  | 数量指标 | 普通高中在校学生人数 | >= | 996 | 人 | 1139 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 学校应受助学生全覆盖 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受助学生、家长对办学条件满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5 | 4.73
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生和家长对学校安全保障满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5 | 4.73
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.49 | 优

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省级学科带头人、一级校长和优秀班主任工作室工作经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 1.79 | 10 | 35.8 | 3.58
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 1.79 |  | 35.8
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于2025年省级学科带头人工作室工作经费，用于提升教师教学水平，完善工作室教学资源建设。 | [5 empty] | 用于2025年省级学科带头人工作室工作经费，用于提升教师教学水平，完善工作室教学资源建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 省级学科带头人人数 | = | 1.00 | 人 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 所在单位及学科教学水平和质量 | = | 明显提升 | 年 | 明显提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 省级学科带头人满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.58 | 优

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年免保育教育费（中央）资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 9.26 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 我校于2025年年底收到该项目资金，由于年底时间紧急，我校未来得及进行对应项目的招标采购，因此资金未支出，在2026年，我校会加快资金执行进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 9.26 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 专门下达免保育教育费补助资金，保障幼儿园的正常运转。 | [5 empty] | 保障幼儿园的正常运转
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87.05
产出指标 |  | 数量指标 | 幼儿园实际招生率 | >= | 95 | % | 90 | 50 | 47.37
效益指标 |  | 社会效益 | 幼儿园对社会的影响力不断提升 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 幼儿园家长满意度 | >= | 95 | % | 92 | 10 | 9.68
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.05 | 良

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批免保育教育费补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 15.94 |  | 2.57 | 10 | 16.12 | 1.61
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 15.94 |  | 2.57 |  | 16.12
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 专门下达免保育教育费补助资金，保障幼儿园的正常运转。 | [5 empty] | 保障幼儿园的正常运转
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87.05
产出指标 |  | 数量指标 | 幼儿园实际招生率 | >= | 95 | % | 90 | 50 | 47.37
效益指标 |  | 社会效益 | 幼儿园对社会的影响力不断提升 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 幼儿园家长满意度 | >= | 95 | % | 92 | 10 | 9.68
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 88.66 | 良

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 世纪金源学校补助办学专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 122.31 |  | 122.66 |  | 113.3 | 10 | 92.37 | 9.24
|  | 其中：当年财政拨款 | 122.31 |  | 122.31 |  | 112.95 |  | 92.35
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年加大学校师资队伍建设、教育科研、校园文化等方面的建设，促进学校向深度发展转型，走内涵发展的道路，促进学校高质量发展；全体教职工要提高思想站位，从源头清理、理清关系，梳理各块工作存在问题的根源，进一步整合“十五年一贯制”学校的资源和结构优势，不断拓宽工作思路，坚持创新力求实效，团结一心谋求全新发展，齐心协力打响学校品牌 | [5 empty] | 2025年加大学校师资队伍建设、教育科研、校园文化等方面的建设，促进学校向深度发展转型，走内涵发展的道路，促进学校高质量发展；全体教职工要提高思想站位，从源头清理、理清关系，梳理各块工作存在问题的根源，进一步整合“十五年一贯制”学校的资源和结构优势，不断拓宽工作思路，坚持创新力求实效，团结一心谋求全新发展，齐心协力打响学校品牌
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.32
产出指标 |  | 数量指标 | 在校学生人数 | >= | 6153 | 人 | 6439 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 初中、高中学业水平考试 | >= | 1032 | 人 | 1134 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 小学生毕业考试 | >= | 559 | 人 | 580 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 高考一本上线率 | >= | 25 | % | 53.31 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 加强教师培训提高办学质量 | = | 有显著提高 | 年 | 有显著提高 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生、家长对办学条件满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5 | 4.73
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 加强安保提高校园安全保障满意度 | >= | 98 | % | 90 | 5 | 4.59
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.56 | 优

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年城乡义务教育补助（中央）经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 305.52 |  | 262.67 | 10 | 85.97 | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 305.52 |  | 262.67 |  | 85.97
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据九年义务教育的要求：我校从办学条件、学校管理、质量体系和办学效益4个系统，发展规划、自主办学等11个层面，以人为本、发展趋势等36个指标，共123点要素构成ABC三级综合评价体系，加强学校的“软件”和“硬件的建设，健全学校领导班子，加强教师队伍的建设，力争小学、初中毕业学生顺利毕业，并以优异的成绩升入理想的中学。 | [5 empty] | 根据九年义务教育的要求：我校从办学条件、学校管理、质量体系和办学效益4个系统，发展规划、自主办学等11个层面，以人为本、发展趋势等36个指标，共123点要素构成ABC三级综合评价体系，加强学校的“软件”和“硬件的建设，健全学校领导班子，加强教师队伍的建设，力争小学、初中毕业学生顺利毕业，并以优异的成绩升入理想的中学。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 小学阶段应补助人数 | >= | 3500 | 人 | 3585 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 初中阶段应补助人数 | >= | 1200 | 人 | 1376 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 义务教育免费年限 | = | 9 | 年 | 9 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 85 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 85 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.6 | 优

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年学生资助补助（中央）经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 12.04 |  | 12.04 |  | 12.04 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 12.04 |  | 12.04 |  | 12.04 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于发放学生资助补助资金。 | [5 empty] | 按时按量发放学生资助补助资金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.46
产出指标 |  | 数量指标 | 在校普通高中在校学生人数 | >= | 996 | 人 | 1139 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 学校应受助学生全覆盖 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受助学生、家长对办学条件满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5 | 4.73
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生和家长对学校安全保障满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5 | 4.73
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.46 | 优

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南师范大学附属世纪金源学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年秋季学期省级银龄教师补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南师范大学附属世纪金源学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 24 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 我校银龄教师存在上年结转资金，优先使用上级资金支出，因此该项目资金未支出，在2026年，我校会加快资金执行进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 24 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时按量发放银龄教师补助，促进云南教育高质量发展。 | [5 empty] | 预计用于发放银龄教师生活补助
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.47
产出指标 |  | 数量指标 | 应受助银龄教师人数 | = | 6 | 人 | 6 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 发放及时率 | >= | 95 | % | 100% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 银龄教师满意度 | >= | 95 | % | 90 | 10 | 9.47
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 89.47 | 良